## RAPPORT_ANNUEL_2023
Commune | MUSSON
Ref_DR | Numéro Fiche-Projet | Intitulé | Adresse du projet |  |  |  | Montant du projet à 100% | DR | Subsides DR | Autre pouvoir subsidiant 1 | Subside recu (1) | Autre pouvoir subsidiant 2 | Subside recu (2) | Autre pouvoir subsidiant 3 | Subside recu (3) | Autre partenaire | Stade d'avancement du projet | Date de la réunion de coordination | Date de la désignation de l'auteur de projet | Date de l'approbation de l'avant-projet par la Commune | Date de l'approbation de l'avant-projet par la RW | Date de l'approbation du projet définitif par la Commune | Date de l'approbation du projet définitif par la RW | Date publication avis de marché | Date de la décision d'attribution de marché | Date approbation attribution du marché par la RW | Date ordre de commencer les travaux | Date de la réception provisoire | Date de l'approbation du DF par la RW | Date de la réception définitive | Si projet abondonné, décrire la raison de l'abandon | Programmation dans les 3 ans | Commentaires
|  |  | Rue | N° | Code postal | Localité
85026-1-01 | / | Mussy la ville Place Abbé Alexandre | Place Abbé Alexandre |  | 6750 | Mussy-la-Ville | 1165794.53 | 1 | 910077.27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Réalisé |  | 2008-03-17 | 2011-05-03 | 2011-08-03 | 2011-10-10 | 2012-03-14 | 2012-06-28 | 2012-12-06 | 2013-01-15 | 2013-03-05 | 2015-01-21 | 2015-02-04
85026-1-02 | / | Chemins de liaison Signeulx Baranzy | Entre la rue Firmin Dieudonné à Baranzy et la Rue du 113ème RIF à Signeulx |  | 6750 | Baranzy-Signeulx | 1294589.47 | 1 | 896565.52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Réalisé | 2011-06-14 | 2010-09-08 | 2014-01-28 | 2014-12-22 | 2016-11-10 | 2017-03-16 | 2017-05-31 | 2017-08-23 | 2017-12-28 | 2018-04-13 | 2019-10-21 | 2020-04-30
85026-1-03 | / | MV à Signeulx | Rue du 113ème RIF |  | 6750 | Signeulx | 1189201.58 | 1 | 799000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Réalisé | 2011-06-14 | 2010-10-20 | 2012-06-27 | 2013-03-01 | 2014-01-28 | 2014-09-11 |  | 2015-07-01 | 2016-02-15 | 2016-08-01 | 2018-02-28 | 2018-08-28
85026-1-04 | / | Maisonnettes pour personnes âgées | Rue Beau Séjour | 9A, 9B, 9C, 9D et 9E | 6750 | Musson | 735944.15 | 1 | 535875.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Réalisé | 2013-05-07 | 2012-11-14 | 2014-01-22 | 2014-05-16 | 2014-09-22 | 2015-08-31 | 2017-06-14 | 2017-10-27 | 2017-10-17 | 2018-03-05 | 2019-06-06 | 2021-01-11
85026-1-05 | / | Création de 2 logements tremplins à Musson | Rue René Nicolas | 31 | 6750 | Musson | 367767.71 | 1 | 347537.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Travaux en cours | 2016-11-28 | 2016-06-01 | 2016-06-22 | 2017-10-25 | 2021-01-28 | 2021-03-29 | 2021-07-24 | 2021-08-16 | 2022-01-31 | 2022-03-09 | [5 empty] | Parallèlement à la fin des travaux, un travail sur le règlement d'attribution a été réalisé en 2023
85026-1-06 | / | MRMS à Musson | Rue de Gaume | 16 | 6750 | Musson | 1332996.5 | 1 | 831921.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet définitif | 2017-11-29 | 2008-03-17: 2021-06-02; 2011-05-03: 2021-09-15; 2011-08-03: 2022-12-20 |  |  |  | Avenant à la convention en 2022

## Feuil2
1 | Projet en attente | 2024
2 | Demande de convention initiale en cours | 2025
3 | Etude du projet en cours | 2026
Addendum | Projet définitif
Adjudication
Travaux en cours
Décompte final en cours
Réalisé
Action continue
Projet abandonné